**🗓️ PROGRAMACIÓN DE LA HACKATÓN EDUHACK - SOLAGRI**  
📅 **Inicio:** Lunes, 16 de diciembre de 2024  
📅 **Finalización:** Martes, 16 de enero de 2025  
🔄 **Evaluaciones semanales:** Cada fin de semana (sábados en el horario según corresponda a cada equipo)

**Semana 1:  
Lunes 16/12/24:**

**9:00 AM – 11:00 AM:** **Kick Off:** Presentación del objetivo general, bases, retos y expectativas. Dudas y consultas al equipo organizador.

**Sábado 21/12/24:**

**Primera evaluación de avances:** Cada equipo presentará un **Pitch Inicial** (5-7 minutos por equipo) sobre sus progresos y próximas metas.

**Semana 2:**

**Lunes 23/12/24 – Viernes 27/12/24:**

Avance en la estructura funcional del proyecto

Desarrollo del prototipo inicial.

Implementación básica de funcionalidades principales.

**Sábado 28/12/24:**

**Segunda evaluación de avances:** Presentación del **Pitch de Prototipo Inicial**, donde cada equipo mostrará las funcionalidades básicas implementadas.

**Semana 3:**

**Lunes 30/12/24 – Viernes 03/01/25:**

Optimización del prototipo

Resolución de problemas detectados en la evaluación.

Refinamiento de funcionalidades.

**Sábado 04/01/25:**

**Tercera evaluación de avances:** Presentación del **Pitch de Funcionalidades Refinadas.**

**Semana 4:**

**Lunes 06/01/25 – Viernes 10/01/25:**

Finalización del prototipo:

Integración completa de componentes.

Preparación para pruebas finales.

Ensayos para el **Demo Final**.

**Sábado 11/01/25:**

**Última evaluación de avances:** Presentación del **Pitch Pre-Final**, enfocándose en los resultados y los pasos para la presentación final.

**Semana 5:**

**Lunes 13/01/25 – Miércoles 15/01/25:**

Pruebas finales y ajuste de detalles según feedback recibido.

**Jueves 16/01/25:**

**Demo Final y Clausura:**

Presentación del proyecto final por equipos (15 minutos por equipo).

Evaluación por un jurado especializado.

Premiación y cierre oficial del evento.

**Puntos importantes:**

**Las evaluaciones semanales serán los fines de semana, y cada equipo deberá enviar sus avances con 24 horas de anticipación al pitch correspondiente, para ello deberán crear un repositorio en git.**  
**Los horarios específicos serán confirmados cada semana.**  
**Cualquier duda o soporte técnico estará disponible a través del equipo de SOLAGRI durante toda la hackatón.**

🎉 **¡Éxitos a todos y que comience el reto!**